## General
Yllupi llamk’ay, trabajando en comunidad la conservación de ecosistemas altoandino - San Juan de Tarucani, Arequipa
INFORMACIÓN GENERAL
ID: | 916119
Organización Local (OL) | Comunidad Campesina San Juan de Tarucani
Dirección OL | San Juan de Tarucani
Tipo OL | Comunidad campesina
Organización de la Sociedad Civil (OSC) | Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur - DESCOSUR
Dirección de la OSC | Calle Málaga Grenet 678, Arequipa, Arequipa
Región | Arequipa
Provincia | Arequipa
Distrito | San Juan de Tarucani
Area Natural Protegida | Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca
N° participantes directos hombres | 26
N° participantes directos mujeres | 12
Superficie total de la IL en hectáreas | 37,268.62 ha.
N° hectáreas con intervención: | -
Cadena de Valor Principal | Camelidos (fibra y carne)
Cadena de Valor complementario | Artesanía textil
Medidas principales de Adaptación basadas en Ecosistemas | Conservación y restauración de bofedales
Manejo sostenibles de pastizales
Presupuesto General S/. | 643182
Fondo Concursable Puna S/. | 479972
Contrapartida S/. | 141210
Sinergias y otros | 22000

## Componentes
N° | COMPONENTE/ PRODUCTO
1 | Ecosistemas altoandinos con pastizales y bofedales recuperados y funcionales, con mejora de la cobertura vegetal y disponibilidad de forraje para los camelidos sudamericanos
1.1 | Pastizales y bofedales comunales en proceso de restauracion y manejo sostenible | 140 hectáreas pastizales y bofedales restaurados y en manejo sostenible | Elaboración de ficha técnica y construccion de 38 Km canales rusticos para riego de pasturas naturales y recuperacion de bofedales. Elaboración ficha técnica e instalacion de 45 Km zanjas de infiltracion en sectores priorizados para la captacion de agua
47 zonas críticas protegicas mediante control de cárcavas
19 hectáreas de bofedales mejorados con cerco de clausura. 10 dormidores rotativos para uso sostenible del pastoreo. 11 hectáreas revegetadas con chillihua (con plan de manejo)
2 | Productores y productoras alpaqueros de la Comunidad Campesina de San Juan de Tarucani aplican buenas prácicas de manejo ganadero (BPM) y tecnologias sostenibles que incrementan la productividad del hato.
2.1 | Productores/as de camélidos capacitados y aplicando BPM en el manejo y producción de sus rebaños | 38 productores que aplican buenas prácticas de manejo y producción en sus rebaños | 4 módulos formativos en buenas practicas de esquila y manejo de fibra de alpaca. 2 campañas sanitarias integradas con conocimientos modernos y saberes ancestrales
3 meses de asistencia tecnia continua para la produccion sostenible de camelidos sudamericanos y la aplicación de planes de manejo
3 | Productores/as de camelidos sudamericanos de la comunidad campesina de San Juan de Tarucani mejoran el acopio, transformacion y comercializacion de fibra y artesania
3.1 | Productores y productoras capacitados y organizados comercializan de manera asociativa la fibra y artesania local | 100 unidades de fibra y/o artesania local comercializada de manera asociativa | 38 Asistencias técnicad bilingüe (quechua/castellano) para acopio y comercialización de fibra de alpaca
|  | 8 artesanas producen y comercializan artesania textil aplicando conocimientos adquiridos con la IL | 1 taller para la formación para mujeres en transformación de fibra de alpaca en artesania.
4 | Mujeres y lideres comunales fortalecen su capacidad de gestión y participación en procesos de gobernanza y monitoreo de recursos naturales
4.1 | Mujeres comuneras capacitadas y activas en la gestión organizativa, la iniciativa local y el monitero hídrico comunal. | 15 mujeres capacitadas que asumen roles de liderazgo en gestión comunal | 1 módulo de formación en liderazgo y gestión organización dirigido a mujeres
5 | ENFOQUES / ACTIVIDADES TRANSVERSALES
5.1 | Diálogo intercultural e intergeneracional promovidas.
5.2 | Implementación de programa de monitoreo hidrológico comunal
5.3 | Sistematización de Aprendizajes y Resultados
5.4 | Evaluación y Control del Proyecto
5.5 | Intercambio de experiencias entre comunidades

## Presupuesto
Componentes / Actividades |  | Costo Total | Fondo Concursable Puna | Contrapartida | Sinergias y aliados
Componente 1: Infraestructura natural restaurada y gestionada sosteniblemente para el manejo de pastizales y bofedales
1.1 | Pastizales y bofedales comunales en proceso de restauracion y manejo sostenible | 435062.5 | 299932.5 | 135130 | 0
Componente 2: Capacidades técnicas locales fortalecidas para la producción sostenible de camélidos sudamericanos
2.1 | Productores/as de camélidos capacitados y aplicando BPM en el manejo y producción de sus rebaños | 24840 | 24840 | 0 | 0
Componente 3: Cadena de valor de camelidos sudamericanos fortalecida e integrada al mercado local y regional
3.1 | Productores y productoras capacitados y organizados comercializan de manera asociativa la fibra y artesanía local | 25750 | 25670 | 80 | 0
Componente 4: Organización comunal fortalecida en gestión, liderazgo y monitoreo participativo
4.1 | Mujeres comuneras capacitadas y activas en la gestión organizativa, la iniciativa local y el monitero hídrico comunal. | 4880 | 4880 | 0 | 0
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
5. Diálogo intergeneracional e Intercambio de Experiencias
5.1 | Diálogo intercultural e intergeneracional promovidas. | 50649.5 | 44649.5 | 6000 | 0
TOTAL ACTIVIDADES INICIATIVA LOCAL |  | 541182 | 399972 | 141210 | 0
| GESTIÓN DEL PROYECTO | 102000 | 80000 |  | 22000
| TOTAL GENERAL | 643182 | 479972 | 141210 | 22000